## Лист1
по объекту: "Установка элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Установка недостающих дорожных знаков. Установка дорожных сигнальных столбиков СЗП. Установка делиниаторов со столбиком сигнальным для разделения встречных потоков транспортных средств. Установка дорожных световозвращателей типа КД3. Установка дублирующих дорожных знаков на Г-образных опорах. Установка пешеходного ограждения". ГК № 2/22/ОБ
№ п/п | Вид работ | ЕД.Изм | Всего по Ведомости объёмов работ | Всего выполнено работ | Остаток работ к выполнению | Остаток по ведомости объемов работ, руб. | Расценки за работы ИП Кушниренко, руб. | Стоимость работ ИП Кушниренко, руб. | Аванс, руб. |  |  | Фактическое выполнение работ
[9 empty] | 50% |  |  | Июль | [30 empty] | выполнение июль |  | 50% |  |  |  | Август | [30 empty] | Окончательный расчет |  | 50% |  |  |  | сентябрь | [30 empty] | Окончательный расчет |  | 50%
[9 empty] | ИП Кушниренко |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Сдана часть работ заказчику | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Сдана часть работ заказчику | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Сдана часть работ заказчику
[9 empty] | Начислено | Дата выплата | Выплачено | [31 empty] | В ед. изм. | Сумма, руб. | Начислено за выполненные работы, руб. | Оплачено за выполненные работы, руб. | Начислена премия ПТО 2 за выполненные работы, руб. | Оплачено ПТО 2 за выполненные работы, рРуб. | [31 empty] | В ед. изм. | Сумма, руб. | Начислено за выполненные работы, руб. | Оплачено за выполненные работы, руб. | Начислена премия ПТО 2 за выполненные работы, руб. | Оплачено ПТО 2 за выполненные работы, руб. | [31 empty] | В ед. изм. | Сумма, руб. | Начислено за выполненные работы, руб. | Оплачено за выполненные работы, руб. | Начислена премия ПТО 2 за выполненные работы, руб. | Оплачено ПТО 2 за выполненные работы, руб.
1 | Монтаж Г-образной опоры | шт. | 63 | 63 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2022-04-28 |  | Июль 3: 31 | 31 | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | 32 | [6 empty] | р | [22 empty] | 16 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Монтаж закладных | шт. | 63 | 63 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2022-05-11 |  | Июль 3: 31 | 31 | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | 32 | [29 empty] | 16 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| монтаж дорожных знаков на Г-образную опору | шт. | 75 | 75 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2022-05-16 |  | Июль 3: 35 | 35 | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | 40 | [29 empty] | 16 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Установка знаков дорожных стойка +щиток | шт. | 1012 | 299 | 713 | 0 |  |  | 0 | 2022-05-23 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | 279 | 20 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [15 empty] | р | р | р | р | р | [12 empty] | 299 | 0 | 0 |  | 0
| Установка дополнительных щитков | шт. | 390 | 0 | 390 | 0 |  |  | 0 | 2022-05-27 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [33 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 | Установка Делиниаторов дорожных с гибким светоотражающим флажком H=700 мм, L=1000 мм | шт. | 295 | 0 | 295 | 0 |  |  | 0 | 2022-05-27 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | Монтаж Световозвращателя дорожного, Тип КД3-Б-I | шт. | 129 | 0 | 129 | 0 |  |  | 0 | 2022-06-02 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | Установка пешеходного ограждения, секции длиной 2,0 м | м.п. | 184 | 0 | 184 | 0 |  |  | 0 | 2022-06-06 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [20 empty] | р | р | р | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | Установка столбика дорожного сигнального С3П H - 0,75 м | шт. | 6518 | 0 | 6518 | 0 |  |  | 0 | 2022-06-10 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Устройство присыпных берм | м3 | 2533 | 980 | 1553 | 0 |  |  | 0 | 2022-06-24 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [18 empty] | 60 | 80 | 80 | 60 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 | 50 | н | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  | 20 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 30 | 30 |  | 120 | [18 empty] | 980 | 0 | 0 |  | 0
9 | Монтаж ЗИП | м2 | 743 | 0 | 743 | 0 |  |  | 0 | 2022-07-01 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 | Бурение отверстий под знак | шт. | 1012 | 549 | 463 | 0 |  |  | 0 | 2022-08-02 |  | Июль 30: 400 | 400 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | 45 | 22 | н |  | 20 | 20 | 14 |  |  |  | 20 |  | 8 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | Установка стоек ЗИП (Р217) | шт. | 122 | 122 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | Июль 30: 122 | 122 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 | УСТАНОВКА ЗИП (Р217) | м2 | 496.25 | 383.73 | 112.52 | 0 |  |  | 0 |  |  | Июль 30: 133 | 133 | 0 | 0 |  | #REF! |  |  | 55 | 30 | 22 | 35 | 40 | 30 | 25 |  | 13.73 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | [32 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Всего стоимость работ |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Проверка:
Начислено
| ИП Кушниренко | 0 | 0
| ПТО 2 | #REF! | #REF!
Оплачено
| ИП Кушниренко | 0
| ПТО 2 | #REF!
Остаток к оплате
| ИП Кушниренко | 0
| ПТО 2 | #REF!
Note on BF6: User: бурение отверстий А-146
Note on CW9: User: устранение замечаний
Note on CX9: User: устранение замечаний
Note on CY9: User: устранение замечаний перед сдачей
Note on CZ9: User: устранение замечаний
Note on DA9: User: устранение замечаний
Note on DB13: User: бурение отверстий
Note on BY15: User: не выдали технику
Note on BM17: User: бурение в асфальт
Note on BN17: User: БУРЕНИЕ В АСФАЛЬТ