## Лист1
Реестр №1 Исполнительной документации станция Ефремовская
по обьекту: «Приобретение модульных пассажирских платформ со сборкой и монтажом для реализации мероприятия «Пассажирские платформы»
№ акта | Наименование | ед.изм | кол-во | привязка | Дата | материалы | Прил 1 исполнительные схемы | Прил.2 | прил.3 | прил4 | начало работ | окончание работ | Прил.5 | последующие работы | прил.6 | прил.7 | Прил.8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 12 | 8 | 9 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20
1/Р | Разбивка и закрепление на местности мест установки Г-образных опор км 33+250, км 33+254, км 35+239, км 35+243, км 42+787, км 42+791, км 58+897, км 58+901, км 68+474, км 68+478 | шт | 63 | а/д Р-217 (км 33+250, км 33+254, км 35+239, км 35+243, км 42+787, км 42+791, км 58+897, км 58+901, км 68+474, км 68+478); а/д А-146 (км 73+350, км 73+380, км 73+400, км 139+478, км 1+114, км 1+167, км 1+470); а/д А-136 (км 6+759, 6+763, км 6+808, км 6+812); а/д А-290 (км 63+889, км 63+956, км 69+041, км 69+190); а/д А-146 (км 76+091, км 76+091, км 85+474, км 85+474, км 85+555, км 85+555, км 100+693, км 106+254, км 106+258, км 126+809, км 37+909, км 38+122, км 44+735, км 47+002, км 47+380, км 61+998, км 62+052, км 87+398, км 115+828, км 119+245) ; а/д А-159 (км 12+322, км 12+326, км 12+975, км 12+979, км 17+274, км 17+279, км 19+087, км 19+091, км 20+157, км 28+012, км 28+016, км 35+593, км 47+003, км 47+007); а/д А-160 (км 21+614, км 21+618, км 126+991, км 126+995). | 2021-10-28 | стальной дюбель-гвоздь, деревянная решка, рулетка | Исполнительная схема № 3,4,5,6,7 - 5 листов |  | Сведения о результатах поверки СИ | . | 2021-10-28 | 2021-10-28 |  | Бурение ям вращательным (роторным) способом группа грунтов 3 (глубина бурения 2,5 м, диаметр бурения 800 мм) под фундаменты 63 шт/79,128м3 на участках: а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | .
1/Ч | Бурение ям вращательным (роторным) способом группа грунтов 3 (глубина бурения 2,5 м, диаметр бурения 800 мм) под фундаменты 63 шт/79,128м3 на участках: а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | м3 | 79.128 | а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский край, км 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | 2022-05-07 | . | Исполнительная схема № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - 35 листов | Ведомость установки Г-образных опор для размещения дорожных знаков - 3 листа | . | . | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм 63 шт/3,15м3 на участках: а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | . | . | автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А- 290 Новороссийск - Керчь, Краснодарский край | Выполнение работ по установке элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Установка дублирующих дорожных знаков на Г(П)-образных опорах на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А- 290 Новороссийск - Керчь, Краснодарский край. | Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Тамань»). ОГРН 1024900963086, ИНН 4909083435, индекс 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, проспект Революции, 3. телефон 8(86133)92-145 | ООО «СКЗМК» ОРГН 1082357000241, ИНН 2357006876, индекс 352464, Краснодарский край, Успенский район, с. Коноково, Промзона | начальник ПТО ООО "СКЗМК" Крашенина Л.В. , Приказ № 21-12-1 от 31.08.2021г. | Заместитель начальника отдела по безопаснсти дорожного движения филиала в ст. Тамани Мерзлякова И.М. приказ № 203 от 06.09.21 | Начальник ПТО ООО "СКЗМК" Крашенина Л.В., Приказ №10/10 от 10.10.21 | Начальник участка ООО "СКЗМК" Кушниренко Ю.Р., приказ №21-12-02 от 01.09.2021 г. | Начальник участка ООО "СКЗМК" Кушниренко Ю.Р., приказ №21-12-02 от 01.09.2021 г. | Заместитель начальника отдела по безопаснсти дорожного движения филиала в ст. Тамани Мерзлякова И.М. | Начальник ПТО ООО "СКЗМК" Крашенина Л.В | Начальник участка ИП Ковалев Р.С. Кушниренко Ю.Р
2/Ч | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня. Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм 63 шт/3,15м3 на участках: а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | м3 | 3.15 | а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | 2022-05-07 | щебень марки М600, фракция 20-40 мм | Исполнительная схема № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - 35 листов | Ведомость установки Г-образных опор для размещения дорожных знаков - 3 листа | паспорт качества на щебень №044 - 1 лист | . | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  | Установка закладных деталей ЗФ-26.8 Д460.377*6-2,6 - 63 шт. на участках: а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | . | . | .
3/Ч | Установка закладных деталей ЗФ-26.8 Д460.377*6-2,6 - 63 шт. на участках: а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | шт | 63 | а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | 2022-05-08 | Закладная деталь - ЗФ-30/8/Д380-3,0-б | Исполнительная схема № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - 35 листов | Ведомость установки Г-образных опор для размещения дорожных знаков - 3 листа | Паспорт на закладную деталь ЗФ-26.8 Д460.377х6-2,6 от 25.04.2022г. - 1 лист | . | 2022-05-08 | 2022-05-08 |  | Устройство монолитного железобетонного фундамента. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) - 63 шт/58,968м³ на участках: а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | Акт входного контроля закладных деталей ЗФ-26.8 Д460.377х6-2,6 - 1 лист | . | .
4/Ч | Устройство монолитного железобетонного фундамента. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) - 63 шт/58,968м³ на участках: а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | м3 | 58.968 | а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | 2022-05-17 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) | Исполнительная схема № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - 35 листов | Ведомость установки Г-образных опор для размещения дорожных знаков - 3 листа | Паспорт на бетон от 10.05.2022г - 1 лист | Акт испытаний контрольных образцов бетона№ 690/Д от 17.05.2022г | 2022-05-10 | 2022-05-10 | Акт испытаний контрольных образцов бетона № 690/Д от 17.05.2022г - 2 листа | Устройство металлических опор Г-образных КДЗ 6.0х6.0, ствол высотой не менее 6 м, кронштейн вылет не менее 6 м, горячее цинкование 60-200 мкм по ГОСТ 9.307-89, район ветровой нагрузки - 5. - 63 шт на участках: а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева).
5/Ч | Устройство металлических опор Г-образных КДЗ 6.0х6.0, ствол высотой не менее 6 м, кронштейн вылет не менее 6 м, горячее цинкование 60-200 мкм по ГОСТ 9.307-89, район ветровой нагрузки - 5. - 63 шт на участках: а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | шт | 63 | а/д общего пользвания федерального значения Подъезд к г. Майкоп от Р-217 «Кавказ» автомобильная дорога М-4 «Дон» – Владикавказ – Грозный – Махачкала – граница с Азербайджанской Республикой, Краснодарский край, км 33+250(справа), км 33+254(слева), км 35+239(справа), км 35+243(слева), км 42+787(справа), км 42+791(слева), км 58+897(справа), км 58+901(слева), км 68+474(справа), км 68+478(слева); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Краснодарский край, км 73+350(слева), км 73+380(справа), км 73+400(слева), км 139+478(слева), км 76+091(на съезде справа), км 76+091(на съезде справа), км 85+474(на съезде слева), км 85+474(на съезде слева), км 85+555(на съезде справа), км 85+555(на съезде справа), км 100+693(справа), км 106+254(справа), км 106+258(слева), км 126+809(слева), км 37+909(слева), км 38+122(справа), км 44+735(справа), км 47+002(справа), км 47+380(слева), км 61+998(справа), км 62+052(справа), км 87+398(слева), км 115+828(слева), км 119+245(справа); а/д общего пользования федерального значения А-146 Краснодар – Верхнебаканский, Южный подъезд к г. Краснодару, Республика Адыгея, км 1+114(справа), км 1+167(справа), км 1+470(слева); а/д общего пользования федерального значения А-136 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г.Краснодару, Краснодарский край, км 6+759(справа), 6+763(слева), км 6+808(справа), км 6+812(слева); а/д общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск – Керчь, Краснодарский край, км 63+889(справа), км 63+956(справа), км 69+041(справа), км 69+190(слева); а/д общего пользования федерального значения А-159 Подъездная дорога от г. Майкопа к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея, км 12+322 (справа), км 12+326 (слева), км 12+975 (справа), км 12+979 (слева), км 17+274 (справа), км 17+279 (слева), км 19+087 (справа), км 19+091 (слева), км 20+157 (справа), км 28+012 (справа), км 28+016 (слева), км 35+593 (слева), км 47+003 (справа), км 47+007 (слева); а/д общего пользования федерального значения А-160 Майкоп – Бжедугхабль – Адыгейск – Усть-Лабинск – Кореновск, Краснодарский крайкм 21+614 (справа), км 21+618 (слева), км 126+991 (справа), км 126+995 (слева). | 2022-05-19 | Г-образная опора КДЗ 6.0х6.0 - 63 шт. | Исполнительная схема № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 - 35 листов | Ведомость установки Г-образных опор для размещения дорожных знаков - 3 листа | Паспорт на Г-образную опору № 612 от 25.04.2022г - 1 лист | Сертификат соответствия №ЕАЭС BY/112 02.01. 052 00107 - 1 лист | 2022-05-19 | 2022-05-19 |  | #REF! | Акт входного контроля геометрических параметров КДЗ 6.0х6.0 № 2-22-ОБ - 2 от 06.05.2022 - 4 лист | Акт входного контроля цинкового покрытия КДЗ 6.0х6.0№ 2-22-ОБ - 1 от 06.05.2022 - 1 лист
1 | Акт разбивка осей свайного поля под модульную пассажирскую платформу на ст. Ефремовская |  |  |  | 2022-10-01
прил.1 | Исполнительная схема №1 разбивка осей |  |  |  | _________
АОСР Ефремовская-1 | Монтаж металлического каркаса модульной пассажирской платформы на станции Ефремовская |  |  |  | 2022-12-15 | свая длиной 2м из оцинкованного двутавра 16Б2 ГОСТ 57837-2017 (ПЖД-01.000.001) - 226шт.; Документ о качестве стальных конструкций № б/н от 23.09.2022г.; металлический оцинкованного опорного кронштейна КР1 (ПЖД-01.100) - 226 шт., паспорт № б/н от 23.09.2022г. металлические оцинкованные боковые рамы РМ1 (ПЖД-01.3000) - 69 шт.;Документ о качестве стальных конструкций № б/н от 25.11.2022г металлические оцинкованные боковых разборные рамы РМ2 (ПЖД-01.3000Р) - 2 шт., металлические оцинкованные боковые рамы со сходом РМ3 (ПЖД-01.3000С1) - 4 шт., | РД « Конструкции металлические» ПЖД-01.3000-КМ Том2 лист 3, 4. | Документ о качестве стальных конструкций № б/н от 11.11.2022г. (рама РМ1) | Документ о качестве стальных конструкций № б/н от 23.09.2022г. (сваи); | паспорт № б/н от 23.09.2022г.(кронштейн КР1) | 2022-12-01 | 2022-12-10 | Документ о качестве стальных конструкций рама боковая разборная № б/н от 25.11.2022г. (рама РМ2) | Монтаж металлических оцинкованных боковых навесов НБ1 (ПЖД-01.200) - 2 шт. на станции Ефремовская | Документ о качестве стальных конструкций рама боковая сходная№ б/н от 22.11.2022г. (рама РМ3) | .
Прил.1 | Исполнительная схема №1 |  |  |  | _____________
Прил.2 | реестр №1 к акту АОСР Ефремовская-1
1 | Документ о качестве стальных конструкций на раму РМ1 №2614 |  |  |  | 2022-11-11
2 | Документ о качестве стальных конструкций на сваи №2613 |  |  |  | 2022-09-23
3 | Паспорт на кронштейн опорный КР1 №2612 |  |  |  | 2022-09-23
4 | Документ о качестве стальных конструкций рама боковая (рама РМ2) №2615 |  |  |  | 2022-11-22
АООК Ефремовская-2 | Монтаж металлических оцинкованных боковых навесов НБ1 (ПЖД-01.200) - 2 шт. на станции Ефремовская |  |  |  | 2022-12-26 | металлический оцинкованный островной навес НБ1 (ПЖД-01.200) -2 шт., Паспорт № 2666 от 20.11.2022г. | РД « Конструкции металлические» ПЖД-01.3000-КМ Том2 лист 2,12 | Паспорт № 2666 от 20.11.2022 | . | . | 2022-12-05 | 2022-12-06 | . | Монтаж опор освещения ОП1 (НГФ-3,0-05-ц) в комплекте кронштейном крепления и светильником - 12 шт. на станции Ефремовская | .
Прил.1 | Исполнительная схема №2 |  |  |  | ____________
Прил.2 | Паспорт № 2666 от 20.11.2022 |  |  |  | 2022-11-20
АООК Ефремовская-3 | Монтаж опор освещения ОП1 (НГФ-3,0-05-ц) в комплекте кронштейном крепления и светильником - 12 шт. на станции Ефремовская |  |  |  | 2022-12-07 | опоры освещения ОП1 (НГФ-3,0-05-ц) - 12 шт., паспорт на опоры освещения ОП1 № б/н от 20.11.2022г., Светильник со светодиодными источниками света Серия «Каштан» LE-СТУ-36-035-6208-67Д - 12 шт., паспорт на Светильник со светодиодными источниками света Серия «Каштан» № б/н от 05.12.2022г., Кронштейн однорожковый К1П -1,5-2,0-48 - 12 шт., паспорт на Кронштейн однорожковый К1П № б/н от 20.11.2022г. | РД « Конструкции металлические» ПЖД-01.3000-КМ Том2 лист 2,13 | паспорт на опоры освещения ОП1 № б/н от 20.11.2022г. | Паспорт на Светильник со светодиодными источниками света Серия «Каштан» № 645 от 05.12.2022г. | паспорт на Кронштейн однорожковый К1П № б/н от 20.11.2022г. | 2022-12-06 | 2022-12-07 | Сертификат соответствия № РОСС RU.04ОПСО.С.ОС1.03460 | Монтаж малых архитекрурных форм на станции Ефремовская | Сертификат соответствия № ОГН4.RU.1104.В01779
Ефремовская-4 | Устройство заземления островной модульной железнодорожной платформы "Станция Ефремовская" |  |  |  | 2022-12-08 | Полоса стальная оцинкованная 4х40 - 12 м, Провода с медной жилой марки ПВ, сечением 6 мм2, ПВ-3 1х6- 25 м; Кабельный наконечник медный лужёный ТМЛ 6- 100 шт. , Узел крепления заземления УЗК-1-9 - 1 шт.; Искровой промежуток ИПМ-62 М - 1 шт. | РД «Наружное электроосвещение» ПЖД-01.3000-ЭН Том2 лист 2 | Паспорт № б/н Полоса стальная оцинкованная 4х40 | Паспорт № б/н Кабельный наконечник медный лужёный ТМЛ 6- 100 шт. , | Паспорт № б/н Провода с медной жилой марки ПВ, сечением 6 мм2, ПВ-3 1х6 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | Паспорт № б/н Узел крепления заземления УЗК-1-9 | Монтаж малых архитекрурных форм на станции Ефремовская | Паспорт № б/нИскровой промежуток ИПМ-62 М
Прил.1 | РД «Наружное электроосвещение» ПЖД-01.3000-ЭН Том2 лист 2
Прил.2 | Паспорт № б/н Полоса стальная оцинкованная 4х40
Прил.3
Прил.4
Прил.5
Прил.1 | Исполнительная схема №3 |  |  |  | ____________
Прил.2 | реестр №1 к акту АООК Ефремовская-3 |  |  |  | ______
1 | Паспорт на опору освешения НФГ-3,0-05-ц №2620 |  |  |  | 2022-11-20
2 | Паспорт на Светильник со светодиодными источниками света Серия «Каштан» № 645 от 05.12.2022г. |  |  |  | 2022-12-05
3 | Сертификат соответствия № РОСС RU.04ОПСО.С.ОС1.03460 |  |  |  | ___
4 | Сертификат соответствия № ОГН4.RU.1104.В01779 |  |  |  | ____
5 | Сертификат соответствия на светильник TP TC №RU C-RU.АД06.В.00931 |  |  |  | ___
АОСР Ефремовская-4 | Устройство заземления боковой модульной железнодорожной платформы "Станция Ефремовская" |  |  |  | 2023-01-11 |  | РД « Конструкции металлические» ПЖД-01.3000-ЭН Том2 лист 2
Прил.1 | Исполнительная схема №4 |  |  |  | ____________
Прил.2 | реестр №1 к акту АОСР Ефремовская-4 |  |  |  | ______
1 | Паспорт на Полосу стальная оцинкованная 4х40 №2621 |  |  |  | 2022-11-11
2 | Паспорт изделия Кабельный наконечник медный лужёный ТМЛ 6 |  |  |  | 2022-11-20
3 | Паспорт на провода с медной жилой марки ПВ, сечением 6 мм2, ПВ-3 1х6 №45 |  |  |  | 2022-07-15
4 | Паспорт узел крепления заземления УКЗУ-1 |  |  |  | 2022-12-19
5 | Паспорт на искровой промежуток ИПМ-62 М №КС036.00.000 ПС |  |  |  | 2022-09-07
6 | сертификат соответствия на провод ПВ-3 №ЕАЭС KG 417.КЦА.ОСП.025.RU.02.01585 |  |  |  | ___
АОСР Ефремовская-5 | Монтаж кабельной линии 0,4 кВ в лотке на станции Ефремовская |  |  |  | 2023-01-11 |  | РД « Конструкции металлические» ПЖД-01.3000-ЭН Том2 лист1,3-4
Прил.1 | Исполнительная схема №4 |  |  |  | ____________
Прил.2 | реестр №1 к акту АОСР Ефремовская-5 |  |  |  | ______
1 | Паспор на трубы гофрированные d=32мм; 25мм №25 |  |  |  | 2022-04-19
2 | Сертификат соответствия на трубы гофрированные d=32мм; 25мм №04ИДЮ100.RU.C00003 |  |  |  | 2022-06-10
3 | Паспот качества Кабель силовой медный для стационарной прокладки на напряжение 0,66 кВ, с числом жил и сечением, мм2: №003 |  |  |  | 2022-10-20
5 | Сертификат соответствия на кабели силовые № ЕАЭС RU C-RU.AЖ03.B.00054/19 |  |  |  | 2019-07-26
6 | Паспорт- Сжим ответвительный №161 |  |  |  | 2022-10-20
7 | Паспорт - Лоток перфорированный оцинкованный 50х50х3000 №CLP10.001.1 |  |  |  | ___
8 | Паспорт - Крышка для на лоток 50 мм L=3000 мм №002 |  |  |  | 2022-10-10
9 | Паспорт - Держатель крышки, цинк-ламельный №003 |  |  |  | 2022-10-10
11 | Паспорт - Болт М6 |  |  |  | 2022-10-10
12 | Паспорт - Гайка самоконтрящаяся М6 |  |  |  | 2022-10-10
13 | Паспорт - Шайба М6 |  |  |  | 2022-10-10
14 | Кровельный саморез 5,5х32мм |  |  |  | 2022-10-10
15 | сертификат соответствия изделия крепежные №POCC RU. C-RU.АК01.Н04504/19 |  |  |  | 2019-07-16
16 | сертификат соответствия изделия крепежные №POCС CN.HX37.H04508 |  |  |  | 2020-09-01
17 | Паспорт - корпус навесной |  |  |  | ___
18 | СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА КОРПУС НАВЕСНОЙ №ССБК RU.ПБ09.Н000923 |  |  |  | 2018-02-22
19 | Паспорт кабельный канал металлический оцинкованный |  |  |  | 2022-10-11
20 | паспорт автоматический выключатель |  |  |  | 2022-05-19
21 | Сертификат соответствия на выключатели КЭАЗ №EAЭС RU C-RU.НА46.В.03702/22 |  |  |  | 2022-10-10
22 | ПАСПОРТ выключатель 664/1 |  |  |  | 2021-07-29
23 | Сертификат соответствия на выключатели ДКС №EAЭС RU C-RU.АБ53.В.01489/21 |  |  |  | 2020-05-08
24 | Сертификат соответствия -Счетчик электрической энергии |  |  |  | 2020-05-08
25 | Астрономический таймер |  |  |  | 2022-10-10
26 | Паспорт Фотореле |  |  |  | 2022-10-10
27 | Сертификат соответствия Контактор 20A 400B AC3 3HO |  |  |  | 2021-12-07
28 | Паспорт трансформатор |  |  |  | __
29 | Декларация соответствия на трансформатор серии ОСМ1 №ЕАЭС№ТBY/112 11.01.TP004 002 10514 |  |  |  | 2019-08-02
30 | Паспорт DIN рейка |  |  |  | 2022-10-02
31 | Документ о качестве Шина N на 16 потребителей |  |  |  | 2022-10-10
АООК Ефремовская-6 | Устройство настила из ДПК террасной доски, t=20 мм, S= 444 м2 с нанесением ограничительной полосы акриловой краской желтого цвета, S=- 22,5 м2. на станции Ефремовская |  |  |  | 2022-12-29 | Террасная доска POLYWOOD MASSIVE 150x20 - 444м2, Паспорт качества № 81/2022–23–09 ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСТНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА (ДПК) | РД « Конструкции металлические» ПЖД-01.3000-КМ Том2 лист 3, 4. | Паспорт качества № 81/2022–23–09 ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСТНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА (ДПК) | Сертификат соответствия №СДС НИИ.RU.OC09.00183 | [5 empty] | . | .
Прил.1 | Исполнительная схема №6 |  |  |  | ____________
Прил.2 | Паспорт качества № 81/2022–23–09 ИЗДЕЛИЯ ПОГОНАЖНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСТНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА (ДПК) |  |  |  | октябрь 2022 г.
Прил.3 | Сертификат соответствия №СДС НИИ.RU.OC09.00183 |  |  |  | 2020-09-11
Прил.4 | Сертификат соответствия №РОСС RU. 32001.04ИБФ1.ОСП09.09739 |  |  |  | 2021-05-27
АООК Ефремовская-7 | Монтаж малых архитекрурных форм на станции Ефремовская |  |  |  | 2023-01-10 | металлический оцинкованный пандус ПН (ПЖД-01.300С) - 1 шт. , Паспорт № 2666 от 25.11.2022, металлический оцинкованный лестничный сход ЛС (ПЖД-03.003С) - 1 шт., Паспорт № 2224 от 25.11.2022 металлическое оцинкованное перильное ограждение (ПЖД-01.620) - 151,5 п.м.,Паспорт № 2225 от 25.11.2022г., вывеска наименования станции ВН 2,5х0,5м (ПЖД-01.532) - 2 шт.,Паспорт № 2666/1 от 25.11.2022г., знак УЗ (ПЖД-01.532) - 2 шт., Паспорт № 2229 от 25.11.2022г., антивандальный информационный стенд CА (ПЖД-01.531) - 1 шт.Паспорт № 2666/2 от 25.11.2022, урны УР (ПЖД-01.520)- 4 шт.Паспорт № 2228 от 25.11.2022г. | РД « Конструкции металлические» ПЖД-01.3000-КМ Том2 листы 2, 14-22 |  | Паспорт качества на пандус № 2666 от | Паспорт на лестничный сход № 2225 от 25.11.2022 | 2022-12-12 | 2022-12-25 | Паспорт № 2666/1 от 25.11.2022 | Эксплуатация островной модульной железнодорожной платформы, размером 150х3,0м "Станция Ефремовская" | Паспорт № 2666/2 от 25.11.2022 | Паспорт № 2228 от 25.11.2022 | Паспорт № 2229 от 25.11.2022
Прил.1 | реестр №1 к акту АООК Ефремовская-7 |  |  |  | ______
1 | Паспорт качества на пандус № 2666 |  |  |  | 2022-11-25
2 | Паспорт качества на лестничный сход №2224 |  |  |  | 2022-11-25
3 | Паспорт качества на пешеходное ограждение №2225 |  |  |  | 2022-11-25
4 | Паспорт качества на вывеску Т-образную № 2666/1 |  |  |  | 2022-11-25
5 | Паспорт качества на стенд антивандальный № 2666/2 |  |  |  | 2022-11-25
6 | Паспорт на урны № 2228 |  |  |  | 2022-11-25
7 | Паспорт на знак № 2229 |  |  |  | 2022-11-25
8 | сертификат соответствия на краситель РОСС DE.ИШ01.Н0008/20 |  |  |  | 2020-07-13
Прил.2 | реестр №2 к акту АООК Ефремовская-7 |  |  |  | ___
1 | Исполнительная схема №1 |  |  |  | _____
Прил.3 | реестр №3 к акту АООК Ефремовская-7 |  |  |  | ___
АООК Ефремовская-8 | Устройство боковой модульной железнодорожной платформы, размером 150х3,0м "Станция Ефремовская" |  |  |  | 2023-01-10 | платформа модульнаяй железнодорожная боковая , размером 150х3,0м - 1 шт., Документ о качестве стальных конструкций № б/н от 25.11.2022г.; | РД « Конструкции металлические» ПЖД-01.3000-КМ Том2 лист 2 | Документ о качестве стальных конструкций № б/н от 25.11.2022г.; | Сертификат соответствия №ССБК.RU.ПБ33.Н00284 | Акт приемки защитного покрытия №1 от 25.12.2022г. | 2022-12-01 | 2022-12-25 | Акт визуально-измерительного контроля №1 от 25.12.2022г. | Эксплуатация островной модульной железнодорожной платформы, размером 150х3,0м "Станция Ефремовская" | Сертификат соответствия №РОСС RU. ЦИ0001.Н00011 | .
Прил.1 | Документ о качестве стальных конструкций № б/н от 25.11.2022г.; |  |  |  | 2022-11-25
Прил.2 | реестр №1 к акту АООК Ефремовская-8 |  |  |  | ___
Прил.3 | Сертификат соответствия №ССБК.RU.ПБ33.Н00284 |  |  |  | 2022-04-29
Прил.4 | Сертификат соответствия №РОСС RU. ЦИ0001.Н00011 |  |  |  | 2022-03-23
1 | Акт приемки защитного покрытия №1 от 23.12.2022г. |  |  |  | 2022-12-23
2 | Акт визуально-измерительного контроля №1 от 25.12.2022г. |  |  |  | 2022-12-25
3 | Технический отчет |  |  |  | 2023-01-11
4 | Общий журнал работ
5 | Журнал входного контроля качества материалов
6 | РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ « Конструкции металлические» ст. Ефремовская
7 | РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ « Наружное электроосвещение» ст.Ефремовская
Принял:
Представитель Заказчика________________________________________________________
Сдал:
Представитель подрядной организации_____________________________________________
Note on B11: Автор: Уточнить где вылет 6 мп, где 4 мп. Уточнил у Андрея Сбыт-все опоры 6 мп